**PLAN DE ACCION**

**AÑO 2010**

**Lic. ARNULFO TALAIGUA SUAREZ**

**PLAN DE ACCION**

**PRESENTACION**

El Centro Educativo Flecha, como toda entidad prestadora de servicio,

Busca cada año ir mejorando sus servicios para alcanzar mejores resultados en el campo educativo.

Fundamentados en los resultados obtenidos en el plan de mejoramiento 2009 queremos mostrar en el plan de mejoramiento 2010 las acciones a seguir en el presente año.

De esta manera insistimos en el compromiso que tenemos los docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad en general del corregimiento de flecha, en el fortalecimiento de nuestra calidad educativa y proyectarnos como uno de los mejores Centros Educativos líderes del Municipio y la Región.

**CENTRO EDUCATIVO FLECHA**.

**GESTION ADMINISTRATIVA**

Acción: Identificar los diferentes procesos administrativos en centro educativo Flecha.

Responsables: Docentes: Suanser Lucas Feria, Tomas Contreras Morales

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **QUE** | **QUIEN** | **COMO** | **CUANDO** | **EVALUACION** |
| Matricula para alumnos nuevos en la institución. | Director del Centro Educativo. | Libro de matrícula, Documentos del estudiante | Enero 2010 | Se cumplió |
| Capacitación de directores programa de calidad educativa. | Gestora calidad de la educación citación informe | Charlas, exposiciones. | Enero 2010  Febrero 2010  Marzo 2010  Mayo 2010  Junio 2010 | Se cumplió |
| Informe y análisis del desarrollo académico. | Docentes | Charlas de evaluación de rendimiento | Abril 16-2010  Julio 30 -2010 | Se cumplió  pendiente |
| Entrega de informes contables a la secretaría de hacienda y controlaría departamental | Rector, pagador | Informe escrito, medio magnético(CD) | Julio 2010 | pendiente |

GESTION ACADEMICA.

ACCION: Realizar actividades pedagógicas a los docentes para mejorar los niveles de calidad en el centro educativo flecha.

RESPONSABLES: Gustavo Mejía., Jorge Pinto,Oberto Ramos, Udaldo Montaño.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **QUE** | **QUIEN** | **COMO** | **CUANDO** | **EVALUACION** |
| Asignación académica y direcciones de grupo año 2010 | Docentes | Entrega de cargas académicas y asignando a directores de grupo. | 25 al 30 de enero 2010 | Se cumplió |
| Organización del plan operativo general del centro. | Director, comité de gestión. | Atreves de talleres, trabajo, evaluación institucional, P.M.I. | 15 al 19 Febrero de 2010 | Se cumplió |
| Ajustes de PEI reasignación académica manual de convivencia y gestión de proyectos | Comité de gestión, Consejo académico y director. | Atreves del PEI, Manual de convivencia y talleres planes de aula. | 01 al 05 Marzo de 2010 | Se Cumplió |
| Información a padres de familia sobre la labor pedagógica en el centro educativo. | Director, Comité de gestión, docentes. | Atreves de charlas | 18 de Marzo de 2010 | Se cumplió |
| Reunión de comisiones de evaluación y promoción para evaluar el rendimiento académico | Comité de evaluación y promoción | Reunión docentes | 16 de Abril de 2010 | Se Cumplió |
| Elección del consejo estudiantil y personero. | Integrantes del proyecto de democracia | Reunión docentes | 23 de Abril de 2010 | Se cumplió |
| Elección de junta de padres de familia | Director, comité de gestión | Asamblea general | 18 de Marzo de 2010 | Se cumplió |
| Elección del consejo directivo | Director | Reunión de padres de familia y docentes | 09 de Abril de 2010 | Se cumplió |

**GESTION COMUNITARIA.**

ACCION: Buscar alternativa de solución en la comunidad educativa flecha para una mayor compenetración de la misma en los problemas que se presentan en el plantel educativo.

RESPONSABLE: Docentes: Antonio Morales, Martha Lerech,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **QUE** | **QUIEN** | **COMO** | **CUANDO** | **EVALUACION** |
| Integración de padres de familia en labores de limpieza y otros, desmonte en el centro | Director, padres de familia y docentes | A través de convenios institucionales.  Día de campos  Integración | Enero 09 de 2010 | Se cumplió |
| Campaña de reforestación con frutales, ornamentales y maderables en el centro y sus alrededores | Docentes del área de sociales y naturales, padres de familia y estudiantes. | Integración comunitaria. | Agosto 05 de 2010 | No se ha realizado |
| Proyecto transversal de medio ambiente | Docentes de las diferentes sedes ( Bomba, Esmeralda y flecha) | Trabajo con los padres de familia, estudiantes y comunidad. | A partir de Abril 07de 2010 | Se ha realizado, proceso de formulación. |

**GESTION DIRECTIVA.**

ACCION: Presentar las actividades a desarrollar en el centro educativo como eje direccional y organizativo a los docentes.

RESPONSABLES: Docentes: Arnulfo Talaigua, Udaldo Montaño, Antonio Morales

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **QUE** | **QUIEN** | **COMO** | **CUANDO** | **EVALUACION** |
| Entrega de asignaciones académicas y direcciones de grupo año 2010 | Director | Perfil del docente, carga académica | 25 al 30 de enero 2010 | Se cumplió |
| Organizar el plan operativo institucional | Director | Atreves del plan de mejoramiento, evaluación institucional y la asignación académica. | 15 al 19 Febrero de 2010 | Se cumplió |
| Organización de programaciones de áreas, proyectos transversales y jornadas pedagógicas. | Director, docentes y comité de gestión | Atreves del plan de aula, PEI, Asignación académica. | 21 al 25 de Julio de 2010 | Se cumplió |
| Ajustes al PEI ( reasignación académica, manual de convivencia, legalización de proyectos o innovaciones pedagógicas y gestión de proyectos) | Director y comité de gestión | Atreves del PEI , planes de aula | 01 al 05 Marzo de 2010 | Se cumplió |
| Iniciación de clases, con formación del gobierno escolar | Director | Atreves de charlas, reuniones | 25 de Enero de 2010  09 de Abril de 2010 | Se cumplió |
| Informe a padres de familia sobre la gestión directiva institucional. | Director, docentes | Atreves de charlas, reuniones | 18 de Marzo de 2010 | Se cumplió |